# Sistema de Gestao de Ativos

Plano Detalhado de Implementacao de Melhorias

Data: 13 de abril de 2026

# Indice

1. Visao Geral do Sistema

2. Problemas Identificados

3. Arquitetura Atual

4. Solução Proposta

5. Plano de Implementação em 3 Fases

6. Guia de Implementação Arquivo por Arquivo

7. Cronograma e Estimativas

# 1. Visao Geral do Sistema

O Sistema de Gestao de Ativos é uma aplicacao web baseada em Flask que permite o cadastro, controle e gerenciamento de ativos patrimoniais para multiplas empresas (Opus Base e Vicente Martins Filial). Atualmente, o sistema encontra-se em fase de validacao com aproximadamente 257 ativos a registrar.

Framework: Flask (Python)

Banco de Dados: MySQL

Hospedagem: Cloudflare Tunnel (HTTPS)

Autenticacao: Sistema de login com limite de tentativas

Segurança: Variáveis de ambiente, controle de sessao

# 2. Problemas Identificados

## A. Falta de Suporte Multi-Empresa

Descricao: O sistema nao separa dados por empresa. Todos os ativos sao mostrados globalmente sem filtro por empresa.

Arquivos afetados:

models/usuario.py

models/ativos.py

web_app/routes/ativo_routes.py

## B. Campos Obrigatorios Incompletos

Descricao: A tabela de ativos falta 6 campos essenciais: serial/patrimonio (UNIQUE), data_garantia, valor, localizacao, condicao, observacoes

Arquivos afetados:

database/migrations/add_asset_fields.sql

models/ativos.py

web_app/templates/ativo_form.html

## C. Validacao Inadequada

Descricao: Campos obrigatorios nao tem atributo "required" no HTML. Validacao servidor nao verifica duplicatas de serial.

Arquivos afetados:

web_app/templates/ativo_form.html

services/ativo_service.py

## D. Vulnerabilidade de Segurança (IDOR)

Descricao: URLs diretas permitem acesso a qualquer ativo sem verificacao de permissao.

Arquivos afetados:

web_app/routes/ativo_routes.py

## E. Falta de Importacao em Massa

Descricao: Nao há interface para importar ativos de Excel. Registro manual leva horas para 257 ativos.

Arquivos afetados:

web_app/routes/import_routes.py (NEW)

services/import_service.py (NEW)

web_app/templates/import_page.html (NEW)

# 3. Arquitetura Atual

| Diretorio/Arquivo | Responsabilidade |
| --- | --- |
| config.py | Configuracao central: DB, Flask, logging, variaveis de ambiente |
| models/ | Modelos ORM: usuario.py, ativos.py, empresa.py |
| database/migrations/ | Scripts SQL para schema e alteracoes |
| services/ | Logica de negocio: autenticacao, validacao, operacoes com ativos |
| web_app/routes/ | Endpoints: ativo_routes.py, usuario_routes.py, auth_routes.py |
| web_app/templates/ | Templates Jinja2: ativo_form.html, listagem.html, etc |
| utils/ | Funcoes auxiliares: hash, validacao, formatacao |
| static/ | CSS, JavaScript, assets |

# 4. Solução Proposta

O plano divide as melhorias em 3 fases implementadas sequencialmente, cada uma construindo sobre a anterior:

## Fase 1: Fundacao (2 semanas)

Corrige problemas criticos de dados e validacao:

Adicionar campo empresa_id a usuarios e ativos

Adicionar 6 campos novos na tabela de ativos

Implementar validacao no servidor

Adicionar atributos required ao formulario HTML

## Fase 2: Importacao e Segurança (2 semanas)

Permite importacao em massa e fecha brechas:

Criar interface de upload de Excel com validacao em lote

Implementar permissoes por empresa em todas as rotas

Validar dropdowns no servidor

Implementar controle de acesso (RBAC) basico

## Fase 3: Experiencia do Usuario (2 semanas)

Melhora acessibilidade e funcionalidades avancadas:

Dashboard com estatisticas por empresa

Busca avancada com filtros multiplos

Operacoes em lote (editar, deletar, exportar varios)

Refinamento UI: responsividade, acessibilidade

# 5. Guia de Implementacao Arquivo por Arquivo

## FASE 1: Fundacao

### 5.1 models/usuario.py

Alteracao: Adicionar empresa_id

Adicionar ao modelo: empresa_id = db.Column(db.Integer, db.ForeignKey("empresa.id"), nullable=False)

### 5.2 models/ativos.py

Alteracao: Adicionar 7 novos campos

empresa_id (Foreign Key para empresa)

serial (VARCHAR 100, UNIQUE)

data_garantia (DATE)

valor (FLOAT)

localizacao (VARCHAR 255)

condicao (VARCHAR 50)

observacoes (TEXT)

### 5.3 database/migrations/001_add_fields.sql

Criar novo arquivo de migracao com comandos ALTER TABLE para adicionar os 7 campos acima

### 5.4 web_app/templates/ativo_form.html

Adicionar inputs para os 6 novos campos no formulario

Adicionar atributo required nos campos obrigatorios

### 5.5 services/ativo_service.py

Implementar validacoes:

Serial nao duplicado (UNIQUE constraint)

Campos obrigatorios nao vazios

data_garantia > data atual

valor e numero positivo

### 5.6 web_app/routes/ativo_routes.py

Filtrar ativos por empresa_id do usuario logado em todas as queries

## FASE 2: Importacao e Segurança

### 5.7 services/import_service.py (NOVO)

Criar servico com funcoes:

parse_excel(file)

validate_batch(assets)

import_assets(assets, empresa_id)

### 5.8 web_app/routes/import_routes.py (NOVO)

Criar rota POST /ativos/importar para receber Excel e importar

### 5.9 web_app/templates/import_page.html (NOVO)

Criar interface com:

Upload de Excel

Preview dos dados

Botao de confirmacao

Relatorio de erros

## FASE 3: Experiencia do Usuario

### 5.10 web_app/routes/dashboard_routes.py (NOVO)

Criar rota /dashboard com graficos e estatisticas

### 5.11 Busca Avancada

Estender rota /ativos/listar com filtros multiplos (serial, condicao, localizacao)

# 6. Cronograma e Estimativas

| Fase | Duracao | Tarefas | Bloqueadores |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Fundacao | 2 semanas | Models, Migrations, Validacao, RBAC | Schema DB |
| Fase 2: Importacao | 2 semanas | Upload Excel, Parse, Batch validation | Bibliotecas |
| Fase 3: UX | 2 semanas | Dashboard, Busca, UI | Design review |
| Testes + Deploy | 1 semana | Unit tests, integracao, producao | Cloudflare |

## Recursos Necessarios

1 Desenvolvedor Python/Flask (7 semanas)

0.5 DBA/DevOps (1 semana)

0.5 QA (2 semanas)

0.25 UX Designer (2 semanas)

# 7. Proximas Etapas

1. Revisar documento com o time tecnico

2. Priorizar problemas conforme urgencia

3. Criar branches Git para cada fase

4. Configurar ambiente de staging

5. Iniciar desenvolvimento da Fase 1